## 2802 - Plan de Acción del Equip
Plan de Acción del Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias 2021-2024 (31/12/2024)
| Semáforo | Cumplimiento | Valor | Objetivo | Peso
Plan de Acción del Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias 2021-2024 | --- | 78.06% | 78.06 | 0 | 0.0
1. Personas | --- | 86.67% | 86.67 | 0 | 1.0
1.1. Política de profesorado del Centro | --- | 86.67% | 86.67 | 0 | 1.0
1.1.1. Plantilla justa y adecuada a las necesidades del centro | --- | 95.0% | 95 | 0 | 1.0
1.1.1.1. Defender las estrategias aprobadas por la Junta de Facultad en cuanto la situación presupuestaria y las bolsas de acreditados lo permitan | #008000 | 95.0% | 95 | 100 | 1.0
1.1.2. Puesta en marcha del PAP, seguimiento y mejoras | --- | 65.0% | 65 | 0 | 1.0
1.1.2.1. Analizar la dedicación docente del PDI de los Departamentos según tipología, grupos y números de estudiantes. | #008000 | 95.0% | 95 | 100 | 1.0
1.1.2.2. Conocer la dedicación investigadora del PDI de los Departamentos haciendo hincapié en los datos de participación en el liderazgo de proyectos y en los equipos de investigación, junto con sexenios, publicaciones, etc. | #008000 | 95.0% | 95 | 100 | 1.0
1.1.2.3. Mejorar la definición del apartado de investigación y docencia en el PAP | #FF0000 | 5.0% | 5 | 100 | 1.0
1.1.3. Tribunales y Comisiones de Evaluación | --- | 100.0% | 100 | 0 | 1.0
1.1.3.1. Plantear a la Junta de Facultad el nombramiento de un mayor número de vocales internos para las comisiones de contratación. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
1.1.3.2. Establecer un procedimiento interno que regule la celebración de las comisiones de selección. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
2. Estudios | --- | 92.5% | 92.5 | 0 | 1.0
2.1. Organización Trabajo en Decanato y Secciones dependientes del mismo | --- | 100.0% | 100 | 0 | 1.0
2.1.1. Describir de forma sencilla los objetivos de cada puesto y sus obligaciones y dependencias con Vicedecanatos | --- | 100.0% | 100 | 0 | 1.0
2.1.1.1. Proceder a describir cada uno de los puestos del Decanato, Sección de OPE, SIGC y Web, así como los puestos de los responsables de cada sección. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
2.2. Gestores/as | --- | 100.0% | 100 | 0 | 1.0
2.2.1. Mantener línea de actuación fluida | --- | 100.0% | 100 | 0 | 1.0
2.2.1.1. Mantener líneas de comunicación y actuación directa con gestores/as para temas derivados del día a día de la Facultad. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
2.3. Técnicos de laboratorio | --- | 77.5% | 77.5 | 0 | 1.0
2.3.1. Mantener líneas de trabajo constantes. | --- | 80.0% | 80 | 0 | 1.0
2.3.1.1. Mantener líneas de comunicación y actuación directa con técnicos/as de laboratorio para temas derivados del día a día de la Facultad. | #008000 | 80.0% | 80 | 100 | 1.0
2.3.2. Analizar el estado de técnicos en laboratorios de los departamentos de Química | --- | 75.0% | 75 | 0 | 1.0
2.3.2.1. Estudiar de forma crítica, analizar y plantear posibles actuaciones en relación con los técnicos de laboratorio de los departamentos de Química. | #008000 | 75.0% | 75 | 100 | 1.0
3. Calidad e Innovación Educativa | --- | 83.75% | 83.75 | 0 | 1.0
3.1. Vida Universitaria | --- | 77.5% | 77.5 | 0 | 1.0
3.1.1. Objetivo: Participación Estudiantil | --- | 50.0% | 50 | 0 | 1.0
3.1.1.1. Potenciar la participación de los estudiantes en los órganos colegiados del Centro. Analizar sus niveles de satisfacción y eficacia en dichos órganos. | #008000 | 90.0% | 90 | 100 | 1.0
3.1.1.2. Generar espacios de ordenación académica que favorezcan el surgimiento de iniciativas culturales orientadas y organizadas en diferentes temáticas. | #FF0000 | 15.0% | 15 | 100 | 1.0
3.1.1.3. Incluir en el Plan de Ordenación Docente fechas para el desarrollo de actividades culturales transversales y multidisciplinares. | #FF0000 | 5.0% | 5 | 100 | 1.0
3.1.1.4 Fomentar la lectura del BIE. | #008000 | 85.0% | 85 | 100 | 1.0
3.1.1.5. Estudiar las vías para hacer más eficiente la canalización de noticias a través de la WEB. | #E9CF0A | 55.0% | 55 | 100 | 1.0
3.1.2. Asociaciones de Estudiantes | --- | 82.5% | 82.5 | 0 | 1.0
3.1.2.1. Revisar la situación de las asociaciones de estudiantes y promover la participación de estas. Fomentar la publicación de sus actividades en el BIE. | #008000 | 90.0% | 90 | 100 | 1.0
3.1.2.2. Reutilizar el espacio para las Asociaciones de estudiantes en la WEB para incluir información sobre sus actividades. | #008000 | 75.0% | 75 | 100 | 1.0
3.1.3. Actos de Graduación | --- | 100.0% | 100 | 0 | 1.0
3.1.3.1. Elaborar un protocolo de gestión, organización y participación en los Actos de Graduación para egresados de las enseñanzas oficiales que se imparten en la Facultad. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
3.2. La conexión con el estudiante | --- | 90.0% | 90 | 0 | 1.0
3.2.1. Plan de Acción tutelar (PAT) | --- | 90.0% | 90 | 0 | 1.0
3.2.1.1. Revisar y mejorar el PAT. | #008000 | 95.0% | 95 | 100 | 1.0
3.2.1.2. Realizar informes que incluyan datos estadísticos en el PAT . | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
3.2.1.3. Mejorar la presentación del PAT para los nuevos tutores. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
3.2.1.4. Profundizar en sistemas de información eficaces y procedimientos de acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso. | #E9CF0A | 70.0% | 70 | 100 | 1.0
3.2.1.5. Generar listas de distribución por cursos y titulación. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
3.2.1.6. Mejorar la información de las actividades a través de la WEB. | #008000 | 75.0% | 75 | 100 | 1.0
4. Investigación, Innovación y Transferencia | --- | 62.27% | 62.27 | 0 | 1.0
4.1. Calidad e Innovación Educativa | --- | 65.31% | 65.31 | 0 | 1.0
4.1.1. Acreditación del Centro | --- | 100.0% | 100 | 0 | 1.0
4.1.1.1. Actualizar el procedimiento del SIGC para el Centro una vez acreditado: Modificación y seguimiento de títulos. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
4.1.2. Mejoras del Servicio y SIGC | --- | 65.0% | 65 | 0 | 1.0
4.1.2.1.Revisar el Informe de Seguimiento Interno y Plan de Mejora, aprovechando el portal UAM-DATA. | #E9CF0A | 65.0% | 65 | 100 | 1.0
4.1.3. Actuaciones y mejoras en Innovación educativa | --- | 96.25% | 96.25 | 0 | 1.0
4.1.3.1. Reorganizar las funciones de la Oficina de Calidad. | #008000 | 90.0% | 90 | 100 | 1.0
4.1.3.2. Elaborar un protocolo para evitar solicitar información duplicada. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
4.1.3.3. Insistir con las Direcciones de los Departamentos en que se incorpore a la plataforma SIGMA la información de forma adecuada. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
4.1.3.4. Insistir con Rectorado la necesidad de protocolizar la incorporación de las figuras que no se pueden incorporar en PDS. | #008000 | 95.0% | 95 | 100 | 1.0
4.1.4. Actuaciones y mejoras en Innovación educativa | --- | 0.0% | 0 | 0 | 1.0
4.1.4.1. Desarrollar Jornadas/Seminarios para Innovación educativa. | #FF0000 | 0.0% | 0 | 100 | 1.0
4.2. Enseñanzas Oficiales de Posgrado | --- | 50.63% | 50.63 | 0 | 1.0
4.2.1. Sobre financiación | --- | 42.5% | 42.5 | 0 | 1.0
4.2.1.1. Revisar/conocer/contemplar/financiar los costes reales de determinadas actividades de los másteres. | #008000 | 80.0% | 80 | 100 | 1.0
4.2.1.2. Valorar la obtención de financiación externa para los másteres (vía FUAM). | #FF0000 | 5.0% | 5 | 100 | 1.0
4.2.2. Actualización normativa | --- | 100.0% | 100 | 0 | 1.0
4.2.2.1. Revisar las titulaciones y ajustarlas al RD 822/2021. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
4.2.2.2. Revisar/actualizar la Normativa de TFM. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
4.2.3. Actividades de internacionalización | --- | 5.0% | 5 | 0 | 1.0
4.2.3.1. Aportar visibilidad a los seminarios de investigación asociados a los másteres (oficiales/extraoficiales). | #FF0000 | 5.0% | 5 | 100 | 1.0
4.2.4. CIVIS | --- | 55.0% | 55 | 0 | 1.0
4.2.4.1. Incidir en el desarrollo de titulaciones conjuntas de carácter europeo. | #E9CF0A | 55.0% | 55 | 100 | 1.0
4.3. Estudios Oficiales de grado | --- | 72.67% | 72.67 | 0 | 1.0
4.3.1. Adecuación a cambios Legislativos y Normativos | --- | 100.0% | 100 | 0 | 1.0
4.3.1.1. Revisar las titulaciones y ajustarlas al RD 822/2021. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
4.3.1.2. Revisar y adaptar las directrices de los TFG y elaborar la normativa de convocatoria anticipada. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
4.3.2. Mejora continua | --- | 63.0% | 63 | 0 | 1.0
4.3.2.1. Realizar un análisis crítico de las titulaciones oficiales, observando los puntos fuertes, revisando y mejorando los débiles. | #008000 | 90.0% | 90 | 100 | 1.0
4.3.2.2. Mantener e incrementar la opción de TFG de emprendimiento. | #E9CF0A | 55.0% | 55 | 100 | 1.0
4.3.2.3. Desarrollar actividades relacionadas con la empleabilidad de los egresados. | #E9CF0A | 70.0% | 70 | 100 | 1.0
4.3.2.4. Introducir la posibilidad de establecer estructuras curriculares específicas a través de la Mención dual (desarrollo de créditos en entidades colaboradoras a través de contratos de formación y convenios de colaboración). | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
4.3.2.5. Incluir los programas académicos con recorridos sucesivos (PARS). | #FF0000 | 0.0% | 0 | 100 | 1.0
4.3.3. Actividades de internacionalización | --- | 55.0% | 55 | 0 | 1.0
4.3.3.1. Incorporar o incrementar las enseñanzas en lengua inglesa, con el fin de concluir aspectos todavía no cerrados y abrir nuevas oportunidades, demandadas por la sociedad. | #E9CF0A | 60.0% | 60 | 100 | 1.0
4.3.3.2. Acotar, en algunos convenios, la elección de las asignaturas a Grados con unos mínimos de contenidos/asignaturas cursadas. | #C37E06 | 40.0% | 40 | 100 | 1.0
4.3.3.3. Buscar y establecer acuerdos ERASMUS específicos para el Grado en Ciencias. | #C37E06 | 30.0% | 30 | 100 | 1.0
4.3.3.4. Aumentar, dentro del Programa Boston, el número de estudiantes OUT. | #C37E06 | 45.0% | 45 | 100 | 1.0
4.3.3.5. Matizar determinados convenios para aportarles mayor flexibilidad de forma que pueda realizarse la matrícula por áreas y no por Departamentos. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
4.4. Internacionalización | --- | 64.17% | 64.17 | 0 | 1.0
4.4.1. Actividades generales | --- | 64.17% | 64.17 | 0 | 1.0
4.4.1.1. Revisar y actualizar las encuestas de estudiantes IN/OUT. | #008000 | 90.0% | 90 | 100 | 1.0
4.4.1.2. Flexibilizar los requerimientos de plazas de universidades CIVIS. | #008000 | 75.0% | 75 | 100 | 1.0
4.4.1.3. Conseguir el reconocimiento en el PAP del Programa Doing. | #FF0000 | 0.0% | 0 | 100 | 1.0
4.4.1.4. Participar en las sesiones informativas sobre los programas de movilidad. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
4.4.1.5. Actualizar las fichas informativas del Programa Erasmus + | #FF0000 | 20.0% | 20 | 100 | 1.0
4.4.1.6. Revisar y actualizar todos los convenios de movilidad de la Facultad. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
4.5. Oficina de Prácticas Externas | --- | 78.33% | 78.33 | 0 | 1.0
4.5.1. Sobre Prácticas Externas | --- | 78.33% | 78.33 | 0 | 1.0
4.5.1.1. Ampliar la oferta de prácticas externas, promover nuevas ofertas y fidelizar las existentes. | #008000 | 75.0% | 75 | 100 | 1.0
4.5.1.2. Controlar el buen cumplimiento de la normativa sobre PE. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
4.5.1.3. Mejorar la calidad de los convenios, incidiendo en conseguir nuevos convenios con mayores beneficios y prestaciones. | #E9CF0A | 60.0% | 60 | 100 | 1.0
4.6. Relación con Egresados y Empleadores | --- | 42.5% | 42.5 | 0 | 1.0
4.6.1. Mantener una línea abierta bidireccional con egresados y empleadores | --- | 42.5% | 42.5 | 0 | 1.0
4.6.1.1. Establecer una línea fluida con egresados del Centro y de sus titulaciones. Reuniones anuales. | #C37E06 | 40.0% | 40 | 100 | 1.0
4.6.1.2. Establecer conocimiento del sentir de los empleadores sobre nuestros egresados. Reuniones anuales. | #C37E06 | 45.0% | 45 | 100 | 1.0
5. Infraestructuras, Prevención y Seguridad | --- | 46.11% | 46.11 | 0 | 1.0
5.1. Enfoque Social y Colaboración con el entorno | --- | 46.11% | 46.11 | 0 | 1.0
5.1.1. Búsqueda de colaboración con el tejido externo a la UAM | --- | 48.33% | 48.33 | 0 | 1.0
5.1.1.1. Fomentar cursos de Formación Continua. | #E9CF0A | 55.0% | 55 | 100 | 1.0
5.1.1.2. Ofertas coordinadas por la Facultad (implicar a otros centros, contar con la FUAM). Títulos de Experto y similares. | #C37E06 | 30.0% | 30 | 100 | 1.0
5.1.1.3. Fomentar la colaboración con entidades externas e instituciones. Generación de espacios del tipo “Aula UAM-Entidad” o “Cátedra UAM-entidad”. | #E9CF0A | 60.0% | 60 | 100 | 1.0
5.1.2. Microcredenciales | --- | 15.0% | 15 | 0 | 1.0
5.1.2.1. Estudiar la viabilidad del aprendizaje flexible a lo largo de la vida. | #FF0000 | 15.0% | 15 | 100 | 1.0
5.1.3. Microtítulos UAM | --- | 75.0% | 75 | 0 | 1.0
5.1.3.1. Estudiar la viabilidad de implantación de este tipo de formación en el contexto UAM | #008000 | 75.0% | 75 | 100 | 1.0
6. Imagen corporativa, Web y Comunicación | --- | 61.25% | 61.25 | 0 | 1.0
6.1 La Investigación | --- | 53.33% | 53.33 | 0 | 1.0
6.1.1. Sobre la investigación en la Facultad | --- | 53.33% | 53.33 | 0 | 1.0
6.1.1.1. Generar programas de colaboración entre los grupos de investigación del Centro/UAM. | #E9CF0A | 50.0% | 50 | 100 | 1.0
6.1.1.2. Recuperar espacios para actividades de investigación. | #E9CF0A | 70.0% | 70 | 100 | 1.0
6.1.1.3. Actualizar la sección de investigación en la web del centro. | #C37E06 | 40.0% | 40 | 100 | 1.0
6.2. La transferencia | --- | 46.67% | 46.67 | 0 | 1.0
6.2.1. Ciclos de conferencias | --- | 46.67% | 46.67 | 0 | 1.0
6.2.1.1. Desarrollar la programación de actos de divulgación científica en el Centro. | #C37E06 | 40.0% | 40 | 100 | 1.0
6.2.1.2. Buscar la colaboración con profesores/as eméritos/as. | #E9CF0A | 65.0% | 65 | 100 | 1.0
6.2.1.3. Convocar concursos de diferente ámbito y temática. | #C37E06 | 35.0% | 35 | 100 | 1.0
6.3. La innovación | --- | 85.0% | 85 | 0 | 1.0
6.3.1. Relaciones externas | --- | 85.0% | 85 | 0 | 1.0
6.3.1.1. Gestionar la colaboración con entidades locales y empresariales. | #008000 | 85.0% | 85 | 100 | 1.0
6.4. La información | --- | 60.0% | 60 | 0 | 1.0
6.4.1. Recopilación de datos e información | --- | 60.0% | 60 | 0 | 1.0
6.4.1.1. Contribuir en la recopilación de datos de investigación, innovación y transferencia del centro. | #E9CF0A | 60.0% | 60 | 100 | 1.0
7. Sostenibilidad, Plan de Igualdad y Compromiso Social | --- | 69.98% | 69.98 | 0 | 1.0
7.1. Gestión de espacios | --- | 69.94% | 69.94 | 0 | 1.0
7.1.1. Gestión y optimización de espacios del Centro | --- | 66.0% | 66 | 0 | 1.0
7.1.1.1. Supervisar el traslado del SIDI. | #FF0000 | 15.0% | 15 | 100 | 1.0
7.1.1.2. Regularizar la situación del Laboratorio de Termoluminiscencia del M11. | #008000 | 90.0% | 90 | 100 | 1.0
7.1.1.3 Supervisar el traslado del IFIMAC al M5 | #E9CF0A | 65.0% | 65 | 100 | 1.0
7.1.1.4. Gestionar el estado de los espacios del M5 y M14. | #008000 | 90.0% | 90 | 100 | 1.0
7.1.1.5. Actualizar el inventario de espacios de la Facultad en los diferentes módulos. | #E9CF0A | 70.0% | 70 | 100 | 1.0
7.1.2. Las asociaciones de Estudiantes | --- | 90.0% | 90 | 0 | 1.0
7.1.2.1. Optimizar los espacios de las asociaciones de estudiantes. | #008000 | 90.0% | 90 | 100 | 1.0
7.1.3. Las aulas | --- | 93.75% | 93.75 | 0 | 1.0
7.1.3.1.Gestionar la electrificación de las aulas. | #008000 | 85.0% | 85 | 100 | 1.0
7.1.3.2. Optimizar el espacio en las aulas de informática. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
7.1.3.3. Atender la digitalización de las aulas. | #008000 | 90.0% | 90 | 100 | 1.0
7.1.3.4. Gestionar la asignación de las Adls por PAS. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
7.1.4. Los laboratorios de investigación | --- | 30.0% | 30 | 0 | 1.0
7.1.4.1. Conocer y actualizar el estado y ubicación de las infraestructuras de investigación dentro de los Departamentos. | #C37E06 | 30.0% | 30 | 100 | 1.0
7.2. Mantenimiento de infraestructuras | --- | 70.0% | 70 | 0 | 1.0
7.2.1. Mantenimiento | --- | 70.0% | 70 | 0 | 1.0
7.2.1.1. Continuar la retirada de escayola en las instalaciones. | #E9CF0A | 70.0% | 70 | 100 | 1.0
7.3. Seguridad e Higiene en el trabajo | --- | 70.0% | 70 | 0 | 1.0
7.3.1. Sobre Seguridad | --- | 70.0% | 70 | 0 | 1.0
7.3.1.1. Aprobar en Junta de Facultad el Manual de Seguridad del Centro. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
7.3.1.2. Acometer la elaboración de una Guía rápida de seguridad para cada laboratorio docente. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
7.3.1.3. Organizar cursillos de seguridad para estudiantes y PDIF. | #FF0000 | 10.0% | 10 | 100 | 1.0
8. Comunicación | --- | 100.0% | 100 | 0 | 1.0
8.1. La Web y las Redes Sociales | --- | 100.0% | 100 | 0 | 1.0
8.1.1. Mejoras en Web y RR.SS. | --- | 100.0% | 100 | 0 | 1.0
8.1.1.1. Mejorar la estructura y contenidos de la web. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
8.1.1.2. Organizar, revisar y supervisar el trabajo en redes sociales. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
8.1.1.3. Establecer protocolos para la publicación en la web e implantar en ella la imagen corporativa. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
8.2. Imagen corporativa | --- | 100.0% | 100 | 0 | 1.0
8.2.1. La imagen corporativa | --- | 100.0% | 100 | 0 | 1.0
8.2.1.1. Establecer un protocolo claro y sencillo para el uso de la imagen corporativa a diferentes niveles en el Centro. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
8.3. Publicación de Información | --- | 100.0% | 100 | 0 | 1.0
8.3.1. Organizar la información publicada | --- | 100.0% | 100 | 0 | 1.0
8.3.1.1. Establecer un protocolo de actuación sencillo que permita conocer la forma y el lugar en que se publican: Noticias, Eventos, Jornadas, Conferencias, Congresos, etc. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
9. Plan de Igualdad, Compromiso Social y Sostenibilidad | --- | 100.0% | 100 | 0 | 1.0
9.1. Asuntos relaciones Institucionales, Compromiso Social y Sostenibilidad | --- | 100.0% | 100 | 0 | 1.0
9.1.1. Plan de Igualdad | --- | 100.0% | 100 | 0 | 1.0
9.1.1.1. Crear dos puntos violeta (Ciencias y Biología) | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
9.1.1.2. Colaborar en la creación de talleres y cursos de formación dentro del Proyecto Mujeres y Ciencia: Igualdad ante la encrucijada de la crisis (Instituto de la Mujer). | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
9.1.1.3. Participar y colaborar con las iniciativas desarrolladas por la Comisión de Políticas de Igualdad. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
9.1.1.4. Divulgar las iniciativas desarrolladas por la Comisión de Políticas de Igualdad | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
9.1.2. Compromiso Social y Sostenibilidad | --- | 100.0% | 100 | 0 | 1.0
9.1.2.1. Participar y colaborar con las iniciativas desarrolladas por la Comisión de Compromiso Social y Sostenibilidad. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0
9.1.2.2. Divulgar las iniciativas desarrolladas por la Comisión de Compromiso Social y Sostenibilidad. | #008000 | 100.0% | 100 | 100 | 1.0